## Product Backlog
🎬 POLYCINEMA — PRODUCT BACKLOG
Dự án: Hệ Thống Quản Lý Rạp Chiếu Phim ¦ Nhóm: 5 thành viên ¦ Tổng: 73 requirements
ID | Role | Tính năng (I want to...) | Lý do (So that...) | Priority | Sprint | Phân công | Acceptance Criteria | State | ERD liên quan | Ghi chú
RQ01 | Khách vãng lai | Xem danh sách phim đang chiếu | Biết phim nào đang được chiếu tại rạp | Medium | Sprint 1 | TV2 - Phim & Lịch chiếu | Hiển thị danh sách phim đang chiếu gồm tên phim, ảnh poster, thể loại, thời lượng, rating. Có thể lọc theo thể loại và ngày chiếu. | New | Phim, DanhGiaPhim
RQ02 | Khách vãng lai | Xem danh sách phim sắp chiếu | Biết trước phim nào sẽ ra mắt để lên kế hoạch xem | Medium | Sprint 1 | TV2 - Phim & Lịch chiếu | Hiển thị danh sách phim sắp chiếu kèm ngày khởi chiếu, trailer, mô tả phim. | New | Phim, DanhGiaPhim
RQ03 | Khách vãng lai | Xem thông tin chi tiết của một bộ phim | Tìm hiểu nội dung, diễn viên, đạo diễn trước khi quyết định xem | High | Sprint 1 | TV2 - Phim & Lịch chiếu | Trang chi tiết phim hiển thị: tên phim, poster, trailer, mô tả, thể loại, thời lượng, ngôn ngữ, đạo diễn, diễn viên, rating, suất chiếu hiện có. | New | Phim, DanhGiaPhim
RQ04 | Khách vãng lai | Xem lịch chiếu phim theo ngày và theo rạp | Chọn được suất chiếu phù hợp với lịch trình của mình | High | Sprint 1 | TV2 - Phim & Lịch chiếu | Lọc lịch chiếu theo ngày, theo rạp, theo phim. Hiển thị giờ chiếu, loại phòng (2D/3D), số ghế còn trống. | New | Phim, DanhGiaPhim
RQ05 | Khách vãng lai | Xem đánh giá các phim đang chiếu | Biết phim nào được đánh giá tốt | Low | Sprint 3 | TV2 - Phim & Lịch chiếu | Hiển thị danh sách rating và bình luận của người dùng cho từng phim. | New | Phim, DanhGiaPhim
RQ06 | Khách vãng lai | Xem các chương trình khuyến mãi đang áp dụng | Tận dụng ưu đãi để tiết kiệm chi phí mua vé | Medium | Sprint 2 | TV4 - Thanh toán & KM | Hiển thị danh sách khuyến mãi gồm tên, mô tả, điều kiện áp dụng và thời hạn. | New | KhuyenMai, NguoiDung
RQ07 | Khách vãng lai | Tìm kiếm phim theo tên hoặc thể loại | Tìm nhanh bộ phim mình muốn xem | Medium | Sprint 2 | TV2 - Phim & Lịch chiếu | Thanh tìm kiếm hoạt động real-time. Kết quả hiển thị đúng với từ khóa nhập. Gợi ý tìm kiếm khi nhập từ khóa. | New | NguoiDung, Phim
RQ08 | Khách vãng lai | Đăng ký tài khoản mới | Có thể đặt vé và sử dụng các tính năng dành cho thành viên | High | Sprint 1 | TV1 - Auth & Profile | Form đăng ký gồm họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu. Validate dữ liệu và gửi email xác thực. | New | NguoiDung
RQ09 | Khách vãng lai | Đăng nhập vào tài khoản | Truy cập các tính năng dành riêng cho thành viên | High | Sprint 1 | TV1 - Auth & Profile | Đăng nhập bằng email + mật khẩu. Thông báo lỗi khi sai thông tin đăng nhập | New | NguoiDung
RQ10 | Khách vãng lai | Yêu cầu đặt lại mật khẩu khi quên | Lấy lại quyền truy cập tài khoản khi quên mật khẩu | Medium | Sprint 2 | TV1 - Auth & Profile | Nhập email để nhận link đặt lại mật khẩu. Link có hiệu lực trong 30 phút. | New | NguoiDung
RQ11 | Khách hàng | Xem danh sách phim đang chiếu | Biết phim nào đang được chiếu tại rạp | Medium | Sprint 1 | TV2 - Phim & Lịch chiếu | Hiển thị danh sách phim đang chiếu gồm tên phim, ảnh poster, thể loại, thời lượng, rating. Có thể lọc theo thể loại và ngày chiếu. | New | Phim, DanhGiaPhim
RQ12 | Khách hàng | Xem danh sách phim sắp chiếu | Biết trước phim nào sẽ ra mắt để lên kế hoạch xem | Medium | Sprint 1 | TV2 - Phim & Lịch chiếu | Hiển thị danh sách phim sắp chiếu kèm trailer và ngày khởi chiếu. | New | Phim, DanhGiaPhim
RQ13 | Khách hàng | Xem thông tin chi tiết của một bộ phim | Tìm hiểu nội dung phim trước khi quyết định xem | High | Sprint 1 | TV2 - Phim & Lịch chiếu | Hiển thị trailer, mô tả, diễn viên, đạo diễn, rating và lịch chiếu hiện có. | New | Phim, DanhGiaPhim
RQ14 | Khách hàng | Xem lịch chiếu phim theo ngày và theo rạp | Chọn suất chiếu phù hợp | High | Sprint 1 | TV2 - Phim & Lịch chiếu | Hiển thị giờ chiếu, phòng chiếu, số ghế còn trống và giá vé. | New | Phim, DanhGiaPhim
RQ15 | Khách hàng | Xem các chương trình khuyến mãi đang áp dụng | Tận dụng ưu đãi khi mua vé | Medium | Sprint 2 | TV4 - Thanh toán & KM | Hiển thị ưu đãi dành cho thành viên và khách VIP. | New | KhuyenMai, NguoiDung
RQ16 | Khách hàng | Tìm kiếm phim theo tên hoặc thể loại | Tìm nhanh bộ phim muốn xem | Medium | Sprint 2 | TV2 - Phim & Lịch chiếu | Kết quả tìm kiếm chính xác theo tên phim hoặc thể loại. | New | NguoiDung, Phim
RQ17 | Khách hàng | Giảm giá vé bằng tích điểm | Dùng điểm tích lũy để tiết kiệm chi phí | Medium | Sprint 3 | TV4 - Thanh toán & KM | Cho phép nhập số điểm sử dụng. Hệ thống tự động tính số tiền giảm. | New | KhuyenMai, NguoiDung
RQ18 | Khách hàng | Đặt vé xem phim online | Mua vé mà không cần đến quầy | Critical | Sprint 2 | TV3 - Đặt vé & Ghế | Chọn phim → chọn suất chiếu → chọn ghế → xác nhận → thanh toán. | New | DatVe, GheNgoi, ChiTietDatGhe
RQ19 | Khách hàng | Chọn combo khi đặt vé | Mua thêm bắp nước khi xem phim | Medium | Sprint 2 | TV3 - Đặt vé & Ghế | Hiển thị danh sách combo kèm giá tiền và cho phép thêm vào đơn hàng. | New | DatVe, GheNgoi, ChiTietDatGhe
RQ20 | Khách hàng | Thêm combo vào đơn hàng | Cập nhật đơn hàng theo nhu cầu | Medium | Sprint 2 | TV3 - Đặt vé & Ghế | Combo được cộng vào tổng hóa đơn ngay sau khi thêm. | New | SanPham, ChiTietDatSanPham
RQ21 | Khách hàng | Chỉnh sửa số lượng combo | Thay đổi số lượng combo đã chọn | Low | Sprint 3 | TV3 - Đặt vé & Ghế | Cho phép tăng/giảm số lượng combo trước khi thanh toán. | New | SanPham, ChiTietDatSanPham
RQ22 | Khách hàng | Xóa combo khỏi đơn hàng | Bỏ combo không muốn mua | Low | Sprint 3 | TV3 - Đặt vé & Ghế | Tổng tiền tự động cập nhật sau khi xóa combo. | New | SanPham, ChiTietDatSanPham
RQ23 | Khách hàng | Tích điểm sau thanh toán | Tích lũy điểm thành viên | Medium | Sprint 3 | TV4 - Thanh toán & KM | Hệ thống tự cộng điểm sau khi thanh toán thành công. | New | ThanhToan, DatVe
RQ24 | Khách hàng | Chọn ghế ngồi trên sơ đồ phòng chiếu | Ngồi đúng vị trí mong muốn | Critical | Sprint 2 | TV3 - Đặt vé & Ghế | Ghế đã đặt hiển thị màu khác và không thể chọn lại. | New | DatVe, GheNgoi, ChiTietDatGhe
RQ25 | Khách hàng | Đổi ghế đã chọn | Thay đổi vị trí ngồi trước khi thanh toán | Medium | Sprint 2 | TV3 - Đặt vé & Ghế | Cho phép đổi sang ghế khác nếu ghế chưa có người đặt. | New | DatVe, GheNgoi, ChiTietDatGhe
RQ26 | Khách hàng | Hủy ghế đã chọn | Bỏ chọn ghế không muốn đặt | Medium | Sprint 2 | TV3 - Đặt vé & Ghế | Ghế được mở lại cho người khác sau khi hủy chọn. | New | DatVe, GheNgoi, ChiTietDatGhe
RQ27 | Khách hàng | Thanh toán vé trực tuyến qua nhiều hình thức | Thanh toán linh hoạt bằng phương thức mình có | Critical | Sprint 2 | TV4 - Thanh toán & KM | Hỗ trợ VNPay, Momo, ATM nội địa, Visa/MasterCard. | New | ThanhToan, DatVe
RQ28 | Khách hàng | Hủy giao dịch thanh toán | Dừng thanh toán khi chưa hoàn tất | Medium | Sprint 2 | TV4 - Thanh toán & KM | Cho phép hủy giao dịch trước khi xác nhận thanh toán thành công. | New | ThanhToan, DatVe
RQ29 | Khách hàng | Nhận xác nhận vé qua email sau khi thanh toán | Có thông tin vé điện tử để vào rạp | High | Sprint 2 | TV4 - Thanh toán & KM | Email chứa mã QR được gửi sau khi thanh toán thành công. | New | ThanhToan, DatVe
RQ30 | Khách hàng | Xem lịch sử đặt vé của mình | Tra cứu các giao dịch đã thực hiện | Medium | Sprint 3 | TV1 - Auth & Profile | Hiển thị danh sách vé đã đặt theo thời gian gồm phim, ghế, giá vé. | New | DatVe, GheNgoi, ChiTietDatGhe
RQ31 | Khách hàng | Hủy vé đã đặt | Thay đổi kế hoạch xem phim | Medium | Sprint 3 | TV4 - Thanh toán & KM | Chỉ cho phép hủy vé trước giờ chiếu theo chính sách rạp. | New | DatVe, ThanhToan
RQ32 | Khách hàng | Áp mã giảm giá khi đặt vé | Được hưởng ưu đãi và tiết kiệm chi phí | Medium | Sprint 2 | TV4 - Thanh toán & KM | Kiểm tra mã hợp lệ và tự động cập nhật số tiền giảm. | New | DatVe, GheNgoi, ChiTietDatGhe
RQ33 | Khách hàng | Xóa mã giảm giá đã áp dụng | Thay đổi mã ưu đãi khác | Low | Sprint 3 | TV4 - Thanh toán & KM | Hệ thống cập nhật lại tổng tiền khi xóa mã giảm giá. | New | KhuyenMai, NguoiDung
RQ34 | Khách hàng | Xem thông tin cá nhân | Kiểm tra dữ liệu tài khoản | Medium | Sprint 2 | TV1 - Auth & Profile | Hiển thị họ tên, email, số điện thoại, avatar và điểm tích lũy. | New | NguoiDung
RQ35 | Khách hàng | Cập nhật thông tin cá nhân | Chỉnh sửa thông tin tài khoản | Medium | Sprint 2 | TV1 - Auth & Profile | Cho phép sửa họ tên, số điện thoại, ngày sinh và avatar. | New | NguoiDung
RQ36 | Khách hàng | Thay đổi ảnh đại diện | Cá nhân hóa tài khoản | Low | Sprint 3 | TV1 - Auth & Profile | Chỉ chấp nhận file JPG/PNG dưới 5MB. | New | NguoiDung, Phim
RQ37 | Khách hàng | Xóa ảnh đại diện | Đưa ảnh về mặc định | Low | Sprint 3 | TV1 - Auth & Profile | Sau khi xóa hiển thị avatar mặc định của hệ thống. | New | NguoiDung, Phim
RQ38 | Khách hàng | Đăng nhập tài khoản | Truy cập chức năng thành viên | High | Sprint 1 | TV1 - Auth & Profile | Đăng nhập bằng email và mật khẩu hợp lệ. | New | NguoiDung
RQ39 | Khách hàng | Đăng xuất tài khoản | Bảo mật tài khoản sau khi sử dụng | Medium | Sprint 1 | TV1 - Auth & Profile | Sau khi đăng xuất hệ thống xóa session đăng nhập. | New | NguoiDung
RQ40 | Khách hàng | Yêu cầu đặt lại mật khẩu khi quên | Lấy lại mật khẩu tài khoản | Medium | Sprint 2 | TV1 - Auth & Profile | Gửi email khôi phục mật khẩu có thời hạn sử dụng. | New | NguoiDung
RQ41 | Khách hàng | Đổi mật khẩu tài khoản | Tăng bảo mật tài khoản cá nhân | Medium | Sprint 2 | TV1 - Auth & Profile | Yêu cầu nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới hợp lệ. | New | NguoiDung
RQ42 | Admin | Đăng nhập vào trang quản trị | Truy cập hệ thống quản lý rạp chiếu phim | High | Sprint 1 | TV5 - Admin & Báo cáo | Trang đăng nhập riêng cho admin. Xác thực email + mật khẩu. Phân quyền theo vai trò. Ghi log đăng nhập. | New | NguoiDung
RQ43 | Admin | Thêm phim mới vào hệ thống | Cập nhật nội dung phim mới nhất cho khách hàng | High | Sprint 1 | TV5 - Admin & Báo cáo | Form thêm phim gồm tên phim, poster, trailer, mô tả, thể loại, thời lượng, ngôn ngữ, đạo diễn, diễn viên, ngày khởi chiếu, trạng thái. | New | NguoiDung, Phim
RQ44 | Admin | Chỉnh sửa thông tin phim | Cập nhật hoặc sửa sai thông tin phim | High | Sprint 1 | TV5 - Admin & Báo cáo | Cho phép chỉnh sửa tất cả trường thông tin phim. Lưu lịch sử chỉnh sửa. | New | NguoiDung, Phim
RQ45 | Admin | Xóa phim khỏi hệ thống | Loại bỏ phim không còn phù hợp để lịch chiếu | Medium | Sprint 2 | TV5 - Admin & Báo cáo | Xóa mềm phim khỏi hệ thống. Không xóa phim đã có lịch chiếu hoặc phát sinh giao dịch. | New | NguoiDung, Phim
RQ46 | Admin | Quản lý danh sách rạp chiếu phim | Cập nhật thông tin các cụm rạp trong hệ thống | High | Sprint 1 | TV5 - Admin & Báo cáo | CRUD rạp gồm tên rạp, địa chỉ, hotline, trạng thái hoạt động. | New | Phim, DanhGiaPhim
RQ47 | Admin | Thêm phòng chiếu cho từng rạp | Cấu hình phòng chiếu và loại ghế cho từng rạp | High | Sprint 1 | TV5 - Admin & Báo cáo | Hỗ trợ thêm phòng chiếu 2D/3D/IMAX. Cho phép cấu hình sơ đồ ghế. | New | RapChieu, PhongChieu
RQ48 | Admin | Chỉnh sửa thông tin phòng chiếu | Cập nhật cấu hình phòng chiếu | Medium | Sprint 2 | TV5 - Admin & Báo cáo | Cho phép thay đổi tên phòng, loại phòng và sơ đồ ghế. | New | RapChieu, PhongChieu
RQ49 | Admin | Xóa phòng chiếu | Loại bỏ phòng chiếu không còn sử dụng | Medium | Sprint 2 | TV5 - Admin & Báo cáo | Không cho phép xóa phòng đang có lịch chiếu hoạt động. | New | RapChieu, PhongChieu
RQ50 | Admin | Tạo lịch chiếu phim cho từng phòng | Sắp xếp suất chiếu hợp lý để tối ưu doanh thu | Critical | Sprint 1 | TV5 - Admin & Báo cáo | Chọn phim, rạp, phòng chiếu, ngày giờ bắt đầu. Tự động tính giờ kết thúc. Không cho phép trùng lịch chiếu. | New | LichChieu, PhongChieu, Phim
RQ51 | Admin | Chỉnh sửa lịch chiếu | Thay đổi suất chiếu khi cần thiết | High | Sprint 2 | TV5 - Admin & Báo cáo | Cho phép chỉnh sửa giờ chiếu nếu chưa có khách đặt vé. | New | LichChieu, PhongChieu, Phim
RQ52 | Admin | Hủy lịch chiếu | Ngừng suất chiếu không còn phù hợp | Medium | Sprint 2 | TV5 - Admin & Báo cáo | Chỉ cho phép hủy lịch chưa có khách đặt vé hoặc theo chính sách hệ thống. | New | LichChieu, PhongChieu, Phim
RQ53 | Admin | Quản lý tài khoản khách hàng | Hỗ trợ khách hàng và kiểm soát tài khoản vi phạm | High | Sprint 2 | TV5 - Admin & Báo cáo | Hiển thị danh sách tài khoản, tìm kiếm theo email/tên. | New | NguoiDung
RQ54 | Admin | Khóa tài khoản khách hàng | Ngăn chặn tài khoản vi phạm | Medium | Sprint 2 | TV5 - Admin & Báo cáo | Tài khoản bị khóa không thể đăng nhập hoặc đặt vé. | New | NguoiDung
RQ55 | Admin | Mở khóa tài khoản khách hàng | Khôi phục quyền truy cập cho khách | Medium | Sprint 2 | TV5 - Admin & Báo cáo | Sau khi mở khóa khách hàng có thể đăng nhập lại bình thường. | New | NguoiDung
RQ56 | Admin | Xem lịch sử đặt vé khách hàng | Hỗ trợ xử lý khiếu nại và kiểm tra giao dịch | Medium | Sprint 3 | TV5 - Admin & Báo cáo | Hiển thị đầy đủ thông tin vé đã đặt của từng khách hàng. | New | DatVe, GheNgoi, ChiTietDatGhe
RQ57 | Admin | Tạo và quản lý chương trình khuyến mãi | Thu hút khách hàng và tăng doanh thu | High | Sprint 1 | TV4 - Thanh toán & KM | Tạo khuyến mãi gồm mã code, mô tả, điều kiện áp dụng, thời hạn. | New | KhuyenMai, NguoiDung
RQ58 | Admin | Chỉnh sửa chương trình khuyến mãi | Cập nhật ưu đãi mới | Medium | Sprint 2 | TV4 - Thanh toán & KM | Cho phép thay đổi nội dung và thời hạn khuyến mãi. | New | KhuyenMai, NguoiDung
RQ59 | Admin | Xóa chương trình khuyến mãi | Loại bỏ ưu đãi không còn sử dụng | Medium | Sprint 2 | TV4 - Thanh toán & KM | Khuyến mãi hết hiệu lực sẽ không áp dụng được nữa. | New | KhuyenMai, NguoiDung
RQ60 | Admin | Xem báo cáo doanh thu theo ngày/tháng/năm | Nắm được tình hình kinh doanh | High | Sprint 3 | TV5 - Admin & Báo cáo | Hiển thị biểu đồ doanh thu theo thời gian. Xuất báo cáo Excel/PDF. | New | ThanhToan, DatVe, Phim
RQ61 | Admin | Xem thống kê phim bán chạy nhất | Biết phim nào đang được khách hàng yêu thích | Medium | Sprint 3 | TV5 - Admin & Báo cáo | Thống kê theo số vé bán ra và doanh thu từng phim. | New | Phim, DanhGiaPhim
RQ62 | Admin | Quản lý banner và nội dung trang chủ | Cập nhật thông tin quảng bá phim và sự kiện | Medium | Sprint 2 | TV5 - Admin & Báo cáo | Cho phép thêm/sửa/xóa banner. Upload ảnh banner và preview trước khi lưu. | New | (Banner - cần thêm bảng)
RQ63 | Admin | Thêm banner trang chủ | Quảng bá phim hoặc sự kiện mới | Low | Sprint 3 | TV5 - Admin & Báo cáo | Hỗ trợ upload banner JPG/PNG đúng kích thước quy định. | New | (Banner - cần thêm bảng)
RQ64 | Admin | Chỉnh sửa banner trang chủ | Cập nhật nội dung quảng bá | Low | Sprint 3 | TV5 - Admin & Báo cáo | Cho phép thay đổi hình ảnh, tiêu đề và thời gian hiển thị. | New | (Banner - cần thêm bảng)
RQ65 | Admin | Xóa banner trang chủ | Loại bỏ banner không còn sử dụng | Low | Sprint 3 | TV5 - Admin & Báo cáo | Banner bị xóa sẽ không còn hiển thị trên trang chủ. | New | (Banner - cần thêm bảng)
RQ66 | Admin | Đăng xuất khỏi trang quản trị | Bảo mật hệ thống sau khi sử dụng | Low | Sprint 3 | TV5 - Admin & Báo cáo | Sau khi đăng xuất hệ thống xóa session admin. | New | NguoiDung, Phim
RQ67 | Admin | Quản lý combo | Quản lý các combo bán kèm vé xem phim | Medium | Sprint 2 | TV3 - Đặt vé & Ghế | Hiển thị danh sách combo gồm tên, giá tiền và trạng thái. | New | SanPham, ChiTietDatSanPham
RQ68 | Admin | Thêm combo mới | Bổ sung combo mới cho khách hàng | Medium | Sprint 2 | TV3 - Đặt vé & Ghế | Nhập tên combo, giá tiền, hình ảnh và mô tả combo. | New | SanPham, ChiTietDatSanPham
RQ69 | Admin | Chỉnh sửa combo | Cập nhật thông tin combo | Medium | Sprint 2 | TV3 - Đặt vé & Ghế | Cho phép sửa tên, giá, mô tả và hình ảnh combo. | New | SanPham, ChiTietDatSanPham
RQ70 | Admin | Xóa combo | Loại bỏ combo không còn bán | Low | Sprint 3 | TV3 - Đặt vé & Ghế | Combo bị xóa sẽ không hiển thị cho khách hàng đặt vé. | New | SanPham, ChiTietDatSanPham
RQ71 | Admin | Quản lý vé | Quản lý các vé xem phim đã đặt | High | Sprint 2 | TV5 - Admin & Báo cáo | Hiển thị thông tin khách hàng, phim, suất chiếu, ghế ngồi và trạng thái thanh toán. | New | DatVe, ThanhToan
RQ72 | Admin | Xác nhận thanh toán vé | Kiểm tra trạng thái thanh toán | High | Sprint 2 | TV4 - Thanh toán & KM | Vé sau khi xác nhận thanh toán sẽ sinh mã QR check-in. | New | ThanhToan, DatVe
RQ73 | Admin | Hoàn tiền vé | Xử lý hủy vé cho khách hàng | Medium | Sprint 3 | TV4 - Thanh toán & KM | Hệ thống cập nhật trạng thái hoàn tiền sau khi xử lý thành công. | New | ThanhToan, DatVe

## Sprint Plan
📋 SPRINT PLAN — POLYCINEMA
Sprint | Thành viên | ID | Tính năng | Priority | Story Points
Sprint 1 | TV2 - Phim & Lịch chiếu | RQ01 | Xem danh sách phim đang chiếu | Medium | 5
Sprint 1 | TV2 - Phim & Lịch chiếu | RQ02 | Xem danh sách phim sắp chiếu | Medium | 5
Sprint 1 | TV2 - Phim & Lịch chiếu | RQ03 | Xem thông tin chi tiết của một bộ phim | High | 8
Sprint 1 | TV2 - Phim & Lịch chiếu | RQ04 | Xem lịch chiếu phim theo ngày và theo rạp | High | 8
Sprint 1 | TV1 - Auth & Profile | RQ08 | Đăng ký tài khoản mới | High | 8
Sprint 1 | TV1 - Auth & Profile | RQ09 | Đăng nhập vào tài khoản | High | 8
Sprint 1 | TV2 - Phim & Lịch chiếu | RQ11 | Xem danh sách phim đang chiếu | Medium | 5
Sprint 1 | TV2 - Phim & Lịch chiếu | RQ12 | Xem danh sách phim sắp chiếu | Medium | 5
Sprint 1 | TV2 - Phim & Lịch chiếu | RQ13 | Xem thông tin chi tiết của một bộ phim | High | 8
Sprint 1 | TV2 - Phim & Lịch chiếu | RQ14 | Xem lịch chiếu phim theo ngày và theo rạp | High | 8
Sprint 1 | TV1 - Auth & Profile | RQ38 | Đăng nhập tài khoản | High | 8
Sprint 1 | TV1 - Auth & Profile | RQ39 | Đăng xuất tài khoản | Medium | 5
Sprint 1 | TV5 - Admin & Báo cáo | RQ42 | Đăng nhập vào trang quản trị | High | 8
Sprint 1 | TV5 - Admin & Báo cáo | RQ43 | Thêm phim mới vào hệ thống | High | 8
Sprint 1 | TV5 - Admin & Báo cáo | RQ44 | Chỉnh sửa thông tin phim | High | 8
Sprint 1 | TV5 - Admin & Báo cáo | RQ46 | Quản lý danh sách rạp chiếu phim | High | 8
Sprint 1 | TV5 - Admin & Báo cáo | RQ47 | Thêm phòng chiếu cho từng rạp | High | 8
Sprint 1 | TV5 - Admin & Báo cáo | RQ50 | Tạo lịch chiếu phim cho từng phòng | Critical | 13
Sprint 1 | TV4 - Thanh toán & KM | RQ57 | Tạo và quản lý chương trình khuyến mãi | High | 8
Sprint 2 | TV4 - Thanh toán & KM | RQ06 | Xem các chương trình khuyến mãi đang áp dụng | Medium | 5
Sprint 2 | TV2 - Phim & Lịch chiếu | RQ07 | Tìm kiếm phim theo tên hoặc thể loại | Medium | 5
Sprint 2 | TV1 - Auth & Profile | RQ10 | Yêu cầu đặt lại mật khẩu khi quên | Medium | 5
Sprint 2 | TV4 - Thanh toán & KM | RQ15 | Xem các chương trình khuyến mãi đang áp dụng | Medium | 5
Sprint 2 | TV2 - Phim & Lịch chiếu | RQ16 | Tìm kiếm phim theo tên hoặc thể loại | Medium | 5
Sprint 2 | TV3 - Đặt vé & Ghế | RQ18 | Đặt vé xem phim online | Critical | 13
Sprint 2 | TV3 - Đặt vé & Ghế | RQ19 | Chọn combo khi đặt vé | Medium | 5
Sprint 2 | TV3 - Đặt vé & Ghế | RQ20 | Thêm combo vào đơn hàng | Medium | 5
Sprint 2 | TV3 - Đặt vé & Ghế | RQ24 | Chọn ghế ngồi trên sơ đồ phòng chiếu | Critical | 13
Sprint 2 | TV3 - Đặt vé & Ghế | RQ25 | Đổi ghế đã chọn | Medium | 5
Sprint 2 | TV3 - Đặt vé & Ghế | RQ26 | Hủy ghế đã chọn | Medium | 5
Sprint 2 | TV4 - Thanh toán & KM | RQ27 | Thanh toán vé trực tuyến qua nhiều hình thức | Critical | 13
Sprint 2 | TV4 - Thanh toán & KM | RQ28 | Hủy giao dịch thanh toán | Medium | 5
Sprint 2 | TV4 - Thanh toán & KM | RQ29 | Nhận xác nhận vé qua email sau khi thanh toán | High | 8
Sprint 2 | TV4 - Thanh toán & KM | RQ32 | Áp mã giảm giá khi đặt vé | Medium | 5
Sprint 2 | TV1 - Auth & Profile | RQ34 | Xem thông tin cá nhân | Medium | 5
Sprint 2 | TV1 - Auth & Profile | RQ35 | Cập nhật thông tin cá nhân | Medium | 5
Sprint 2 | TV1 - Auth & Profile | RQ40 | Yêu cầu đặt lại mật khẩu khi quên | Medium | 5
Sprint 2 | TV1 - Auth & Profile | RQ41 | Đổi mật khẩu tài khoản | Medium | 5
Sprint 2 | TV5 - Admin & Báo cáo | RQ45 | Xóa phim khỏi hệ thống | Medium | 5
Sprint 2 | TV5 - Admin & Báo cáo | RQ48 | Chỉnh sửa thông tin phòng chiếu | Medium | 5
Sprint 2 | TV5 - Admin & Báo cáo | RQ49 | Xóa phòng chiếu | Medium | 5
Sprint 2 | TV5 - Admin & Báo cáo | RQ51 | Chỉnh sửa lịch chiếu | High | 8
Sprint 2 | TV5 - Admin & Báo cáo | RQ52 | Hủy lịch chiếu | Medium | 5
Sprint 2 | TV5 - Admin & Báo cáo | RQ53 | Quản lý tài khoản khách hàng | High | 8
Sprint 2 | TV5 - Admin & Báo cáo | RQ54 | Khóa tài khoản khách hàng | Medium | 5
Sprint 2 | TV5 - Admin & Báo cáo | RQ55 | Mở khóa tài khoản khách hàng | Medium | 5
Sprint 2 | TV4 - Thanh toán & KM | RQ58 | Chỉnh sửa chương trình khuyến mãi | Medium | 5
Sprint 2 | TV4 - Thanh toán & KM | RQ59 | Xóa chương trình khuyến mãi | Medium | 5
Sprint 2 | TV5 - Admin & Báo cáo | RQ62 | Quản lý banner và nội dung trang chủ | Medium | 5
Sprint 2 | TV3 - Đặt vé & Ghế | RQ67 | Quản lý combo | Medium | 5
Sprint 2 | TV3 - Đặt vé & Ghế | RQ68 | Thêm combo mới | Medium | 5
Sprint 2 | TV3 - Đặt vé & Ghế | RQ69 | Chỉnh sửa combo | Medium | 5
Sprint 2 | TV5 - Admin & Báo cáo | RQ71 | Quản lý vé | High | 8
Sprint 2 | TV4 - Thanh toán & KM | RQ72 | Xác nhận thanh toán vé | High | 8
Sprint 3 | TV2 - Phim & Lịch chiếu | RQ05 | Xem đánh giá các phim đang chiếu | Low | 3
Sprint 3 | TV4 - Thanh toán & KM | RQ17 | Giảm giá vé bằng tích điểm | Medium | 5
Sprint 3 | TV3 - Đặt vé & Ghế | RQ21 | Chỉnh sửa số lượng combo | Low | 3
Sprint 3 | TV3 - Đặt vé & Ghế | RQ22 | Xóa combo khỏi đơn hàng | Low | 3
Sprint 3 | TV4 - Thanh toán & KM | RQ23 | Tích điểm sau thanh toán | Medium | 5
Sprint 3 | TV1 - Auth & Profile | RQ30 | Xem lịch sử đặt vé của mình | Medium | 5
Sprint 3 | TV4 - Thanh toán & KM | RQ31 | Hủy vé đã đặt | Medium | 5
Sprint 3 | TV4 - Thanh toán & KM | RQ33 | Xóa mã giảm giá đã áp dụng | Low | 3
Sprint 3 | TV1 - Auth & Profile | RQ36 | Thay đổi ảnh đại diện | Low | 3
Sprint 3 | TV1 - Auth & Profile | RQ37 | Xóa ảnh đại diện | Low | 3
Sprint 3 | TV5 - Admin & Báo cáo | RQ56 | Xem lịch sử đặt vé khách hàng | Medium | 5
Sprint 3 | TV5 - Admin & Báo cáo | RQ60 | Xem báo cáo doanh thu theo ngày/tháng/năm | High | 8
Sprint 3 | TV5 - Admin & Báo cáo | RQ61 | Xem thống kê phim bán chạy nhất | Medium | 5
Sprint 3 | TV5 - Admin & Báo cáo | RQ63 | Thêm banner trang chủ | Low | 3
Sprint 3 | TV5 - Admin & Báo cáo | RQ64 | Chỉnh sửa banner trang chủ | Low | 3
Sprint 3 | TV5 - Admin & Báo cáo | RQ65 | Xóa banner trang chủ | Low | 3
Sprint 3 | TV5 - Admin & Báo cáo | RQ66 | Đăng xuất khỏi trang quản trị | Low | 3
Sprint 3 | TV3 - Đặt vé & Ghế | RQ70 | Xóa combo | Low | 3
Sprint 3 | TV4 - Thanh toán & KM | RQ73 | Hoàn tiền vé | Medium | 5

## Phân Công
👥 PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN — POLYCINEMA
Thành viên | Phụ trách | Số RQ | Story Points | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3
TV1 - Auth & Profile | Auth, Profile, Lịch sử đặt vé | 12 | 65 | 4 | 5 | 3
TV2 - Phim & Lịch chiếu | Xem phim, Lịch chiếu, Tìm kiếm, Đánh giá | 11 | 65 | 8 | 2 | 1
TV3 - Đặt vé & Ghế | Đặt vé, Chọn ghế, Combo (KH + Admin) | 12 | 70 | 0 | 9 | 3
TV4 - Thanh toán & KM | Thanh toán, Khuyến mãi, Tích điểm, Hủy vé | 15 | 90 | 1 | 9 | 5
TV5 - Admin & Báo cáo | Admin panel, Quản lý rạp/phim/lịch, Báo cáo | 23 | 142 | 6 | 10 | 7

## ERD Review
🗄️ ERD REVIEW — SO SÁNH BACKLOG VS DATABASE
Bảng DB | Trạng thái | Fix đã áp dụng | RQ liên quan | Ghi chú
NguoiDung | ✅ OK | Trigger nâng cấp thành viên | RQ08,09,10,34-41 | Đủ cho auth + profile + tích điểm
Phim | ✅ OK | — | RQ01-05,11-16,33-36 Admin | TheLoai lưu chuỗi — ok cho đồ án
DanhGiaPhim | ✅ OK | UNIQUE(PhimId, NguoiDungId) | RQ05 | Tránh review trùng
RapChieu | ✅ OK | — | RQ46 Admin
PhongChieu | ✅ OK | — | RQ47,48,49 Admin
GheNgoi | ✅ Fixed | ➕ Thêm HeSoGia DECIMAL(3,2) | RQ24-26 | thường=1.0, vip=1.5, đôi=2.0
LichChieu | ✅ Fixed | ➕ trg_KiemTraLichChieu — check overlap đầy đủ (BatDau < KetThuc chéo) | RQ04,14,50-52 Admin | Trigger RAISERROR + ROLLBACK khi phòng chiếu trùng giờ
KhuyenMai | ✅ Fixed | — | RQ06,15,32,33,47-49 Admin
DatVe | ✅ Fixed | ➕ Thêm KhuyenMaiId FK → KhuyenMai | RQ18,30,31 | Track mã KM nào dùng cho vé nào
ChiTietDatGhe | ✅ OK | GiaTien = GiaCoBan × HeSoGia | RQ18,24
SanPham | ✅ OK | — | RQ19-22,57-60 Admin | Combo bắp nước
ChiTietDatSanPham | ✅ OK | — | RQ19-22
ThanhToan | ✅ Fixed | ➕ DEFAULT pending + CHECK constraint | RQ27-29,62,63 Admin | pending¦success¦failed¦refunded
Banner | ✅ Fixed | ➕ Đã thêm bảng Banner đầy đủ trong DB Final v4 | RQ62-65 Admin | Có: TieuDe, HinhAnh, LinkUrl, ThuTu, NgayBatDau, NgayKetThuc, DangHoatDong
NguoiDung.TrangThai | ✅ Fixed | ✅ Dùng TrangThai BIT DEFAULT 1 + LyDoKhoa NVARCHAR(200) | RQ54,55 Admin | 1=active, 0=locked — không cần cột IsLocked riêng
PasswordResetToken | ✅ OK | — | RQ10,40 | Lưu token reset mật khẩu, có NgayHetHan và DaSuDung
LichSuCapNhatPhim | ✅ OK | — | RQ44 Admin | Ghi log từng field thay đổi khi admin sửa phim